## Sheet1
BẢNG ƯỚC TÍNH THỜI GIAN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐA KHO GIAI ĐOẠN I
Chú thích ghi tắt: TK(Tài khoản)
No | Module | Chức năng | Màn hình | Thời gian phát triển giao diện (giờ) | Thời gian phát triển tính năng (giờ) | Thời gian test+ chạy thử (giờ)
1 | Cơ sở dữ liệu | Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống |  | 0 | 60 | 0
|  | Tạo dữ liệu ban đầu(Master data) |  | 0 | 10 | 0
2 | Cấu trúc xử lý nghiệp vụ | Tạo kiến trúc xử lý nghiệp vụ (Web Api) |  | 0 | 40 | 0
3 | Chức năng quản lý nhân viên | Quản lý tài khoản nhân viên | Danh sách tài khoản | 8 | 8 | 2
|  |  | Tạo/Sửa/Xóa tài khoản | 8 | 8 | 3
|  | Đăng nhập/Đăng xuất | Màn hình đăng nhập, đăng xuất | 10 | 10 | 2
4 | Quản lý thông tin khách hàng | Quản lý thông tin khách hàng | Danh sách khách hàng | 8 | 8 | 2
|  |  | Tạo/Sửa/Xóa thông tin khách hàng | 8 | 8 | 3
5 | Quản lý kho | Quản lý địa chỉ kho | Danh sách địa chỉ kho | 8 | 8 | 2
|  |  | Tạo/Sửa/Xóa địa chỉ kho | 8 | 8 | 3
|  | Quản lý cấp bậc của kho | Danh sách cấp kho | 8 | 8 | 2
|  |  | Tạo/Sửa/Xóa cấp kho | 8 | 8 | 3
|  | Quản lý đa kho | Danh sách kho | 8 | 8 | 2
|  |  | Tạo/Sửa/Xóa kho | 8 | 8 | 3
6 | Quản lý hàng hoá | Quản lí nhóm hàng hoá - vật tư | Danh sách nhóm và danh mục hàng hoá - vật tư | 8 | 8 | 2
|  |  | Tạo/Sửa/Xóa nhóm hàng hoá - vật tư | 8 | 8 | 2
|  |  | Tạo/Sửa/Xoá danh mục con hàng hoá - vật tư | 8 | 8 | 2
|  | Quản lí nhà cung cấp | Danh sách nhà cung cấp | 8 | 8 | 2
|  |  | Tạo/Sửa/Xóa nhà cung cấp | 8 | 8 | 2
|  | Quản lí hàng hoá - vật tư | Danh sách hàng hoá - vật tư | 8 | 8 | 2
|  |  | Tạo/Sửa/Xoá hàng hoá vật tư | 8 | 10 | 3.5
7 | Quản lý hoạt động kho | Quản lý nhập kho | Danh sách phiếu nhập kho | 8 | 8 | 2
|  |  | Tạo/Sửa/Xóa phiếu nhập kho | 8 | 24 | 10
|  |  | Cập nhật trạng thái phiếu nhập kho | 4 | 4 | 1
|  | Quản lý xuất kho | Danh sách phiếu xuất kho | 8 | 8 | 2
|  |  | Tạo/Sửa/Xóa phiếu xuất kho | 8 | 24 | 10
|  |  | Cập nhật trạng thái phiếu xuất kho | 4 | 4 | 1
8 | Quản lý In Phiếu/ Hoá đơn | Quản lý in phiếu nhập kho, xuất kho | In phiếu nhập kho | 4 | 4 | 2
|  |  | In phiếu xuất kho | 4 | 4 | 2
|  | Quản lý in hoá đơn nhập kho, xuất kho | In hoá đơn nhập kho | 4 | 4 | 2
|  |  | In hoá đơn xuất kho | 4 | 4 | 2
9 | Báo cáo tình hình hoạt động, doanh thu | Báo cáo doanh thu theo ngày/ Quý/ Tháng | Báo cáo doanh thu theo ngày | 8 | 8 | 0
|  |  | Báo cáo doanh thu theo quý | 8 | 8 | 4
|  |  | Báo cáo doanh thu theo tháng | 8 | 8 | 4
|  | Báo cáo tình hình hoạt động (Số lương đơn hàng, sản phẩm v.v) | Báo cáo số lượng đơn hàng, sản phẩm | 4 | 8 | 4
10 | Xây dựng hạ tầng CNTT Thanh Long Hữu Thức | Kiến trúc Server Cloud chạy Microservices | Xây dựng các service nghiệp vụ trên Kubernetes | 8 | 16 | 8
|  | 4 Databases | Thiết kế kiến trúc PostgreSQL | 8 | 16 | 8
Tổng thời gian làm việc |  |  |  | 760.5 |  | giờ
|  |  |  | 95.0625 |  | ngày
|  |  |  | 17.2841 |  | man month
|  |  |  | 4.321 |  | tháng